2005/03/20

参加者：田中（賢），甲山，相馬

08:30 スキー場着

駐車場ですべる

キャタピラ車で荷物を運ぶ

09:00 作業開始

雪かき　深さ100cm程度

カーブの外側の斜面（南東向き）

12:15 ポール完成

片持ち梁を2方向に張り出す

13:00～15:00

雪温計

CR-10ボックス（斜め材に）

ソーラーパネル

16:30 雪が降ってきたので作業終了

2005/03/21

参加者：田中（賢），相馬

09:30 TDR，地温計

地温1－5cm

地温2－10cm

地温3－20cm

TDR1－5cm：横ざし

TDR2－20～50cm：縦ざし

TDR3－20cm：横ざし

午前

ソーラーパネル

午後

風向・風速計

日射計

温湿度計

バッテリ－関係

反省点：作業には少なくとも3人は必要

2005/09/01

参加者：田中（賢），相馬，萬，山田（賢）

測器の撤収

メモ：

- 現場がスキー場であっても水分補給の準備は必ずしておく．

- スキー場入り口から現場への道はオフシーズンのため非常に荒れていた．車を使う際は注意が必要．